## Plantilla de seguimiento
Plantilla de seguimiento de Actualizaciones Solver ST en Clientes
Proyectos | SOLVER SUIT (SOLVER ST) VERSION 2016
Tipo Actividad | Fecha de actividad | Detalle del Requerimiento o Actualización |  | My Eq-Coromoro 68217 | CURITI 68229 - Mun | SAN GIL 68679 | SER SAN GIL | COROMORO 68217 | ESE COROMORO 68217 | MALAGA 68432 |  | LA BELLEZA | CHARALA 68167 | CAPITANEJO
Capacitación | 2013-02-07 | Capacitación lenguaje de programación Java
Análisis | 2014-01-01 | Definición de requerimientos iniciales conforme al sistema versión Access
Diseño e implementación | 2015-07-14 | Implemnetación App Solver Assurance y App Solver Health Service
SEGUIMIENTO A PUESTA EN MARCHA Y MEJORAS DE LA VERSION 2016
Setup | 2016-06-01 | Instalación Solver ST - App Assurance |  |  | Falta Cap | Instalada; Debe actualizar cambios |  | Falta Cap | Se capacito Puesta en marcha Agenda Médica | Reintalar todo | Interventoria (Ermar) | Verificar Instalación
Update BD | 2016-06-06 | Crearte [ContratosPSS_Has_Beneficiario] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-13 | Create [PPNA], [PPNA_has_Beneficiario] y [SeguimientoPPNA] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Setup | 2016-06-15 | Se debe crear directorio \SolverST\FilePPNATxT para exportar archivos PPNA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Setup | 2016-06-16 | Se actualizó archivo [Syncronice_LMA_PERIODO.txt] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-17 | Actualizar campo [TipoAfiliado] a Text en [ExcepcionBDUA] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-18 | Add Table [MSNEG] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-18 | Update [IngresoGlosadoBDUA], se eliminó campo [ArchivoFuenteBDUA] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-19 | Update [IngresoGlosadoBDUA], se creó Index [NombresApellidos] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-19 | Crear Tabla [SeguimientoIngresoGlosadoBDUA] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-23 | Crear Campo [BeneficiarioEsPPNA] en Tabla [PPNA_has_Beneficiario] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-26 | Crear Campo [Vigente] en Tabla [PPNA] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-06-27 | Modificar campo [SubsidiadoBDUA] [50] en SubsidiadoBDUA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-07 | Add campo [FuenteDatosSync] se add Campo [Synchronized] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-17 | Se creó la tabla [IndSisbenAfSGSSS] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-19 | Se creó la tabla [IndRegimenAfiliacion] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Drop Table | 2016-07-19 | Eliminar tabla [Indaseguramientors] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-21 | Add campo [FuenteDatosSync] se add Campo [FuenteDato] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-21 | Add Index [fk_FuenteDatoSync_FuenteDato1_idx] en [FuenteDatoSync] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-25 | Eliminar campo [ArchivoFisico] de la tabla [FuenteDatoSync] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-25 | Se reestructuro Tabla [IndSisbenNivel] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-26 | Add campo [SessionSFTP](200) tabla [SessionSFTP] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-26 | Edit campo [ExcepcionBDUA].[TipoAfiliado]VarChar(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-26 | Edit campo [NovedadRetiroBDUA].[Observacion]VarChar(300) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-07-26 | Edit campo [CodigoCIIU].[ActividadCIIU]->VarChar(300) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-11 | Add Tabla [FuenteDatos] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-14 | Add Tabla [SerialDocumentos] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-15 | Add Tabla [contratopss_has_beneficiario] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-24 |  | Add Datos MS Subsidiado |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-24 | Incorporacion Import Especilidad Médica | Add Datos EspecialidadMedica |  |  |  |  |  |  |  | 
Update App | 2016-08-24 | Actualización PPNA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-29 | Add Tabla [RegInvima] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-29 | Actualizar Tabla [Medicamento] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-29 | Add Relación [RegInvima] con [Mediamento] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-29 |  | Add MS |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-08-31 | Reestructuración Tablas [CodigoATC],[RegInvima],[ViaAdministracion],[ModalidadProveedorMed],[ProveedorMed],[Medicamento],[ProveedorMed_has_Medicamento],[PrincipioActivo],[UnidadMedida],[FormaFarmaceutica], [Medicamento_has_PrincipioActivo], [FormaFarmaceutica], [RegInvima] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-09-21 |  | Actualizar Datos en Estructura de Información (Tabla Glosas de Ingreso) |  |  |  |  |  |  |  | 
Update BD | 2016-09-22 |  | Actualizar Datos en Estructura de Información (Tabla Código de Glosas) |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-09-22 | Se actualizo tamaño del campo [GlosaBDUA].[NombreGlosa] a VarChar(300) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Update App | 2016-09-26 | Se actualizó App |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-10-28 | Se eliminó campo [IdMedicamentoHospitalario] de la tabla [MedicamentoPSSContratado] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-10-28 | Se eliminó campo [ValorMedicamentoPSSContratado] de la tabla [MedicamentoPSSContratado] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-11-01 | Se actualizó tamaño del campo [DescPoblacion] de la tabla [TipoPoblacion] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-11-02 | Se crearon las tablas [MSVAL] y [IngresoAvaladoBDUA] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-11-03 | Se crearon las siguientes tablas [HisAfiliadoBDUA],[HisIdentificacionBDUA],[HisAfiliacionBDUA],[HisCondicionSubsidiadoBDUA],[HisCondicionCambioRegBDUA] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-11-12 | Se actualizo estructura tabla [MedicamentoAmb] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-11-19 | Se modifica nombre de tabla [PresentacionComercial_has_PrincipioActivo] a [Concentracion] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-11-22 | Se modifica tablas [Urgencia, OrdenMedicamentoUrg, MedicamentoUrg] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-11-23 | Se modifica tablas [OrdenMedicamentoAmb, MedicamentoAmb, ] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2016-11-24 | Se modifica tabla [OrdenMedicamentoHos, MedicamentoHos] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-02-15 | Se add tabla [NSVAL],[ActualizacionAvaladaBDUA] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-02-15 | Verificar eliminación tabla [PrincipioActivo_has_Mediamento]->Esta tabla ahora es Concentración |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-02-15 | Incorporar (Import) configuración de Syncronize de NSVAL y ActualizacionAvaladaBDUA; Copiar archivo TxT |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-02-21 | Incorporar (Import) configuración de Syncronize de TrasladoEPSs y TrasladoEPSsAfiliados; Copiar archivo TxT |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-03-03 | Incorporar (Import) configuración de Syncronize de TrasladoEfectivo; Copiar archivo TxT |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-03-17 | Creación Módulo Flujo de Recursos: Tablas[TipoFuente, DependenciaInterna, Vigencia, TipoVigencia, FuenteFinanciacion, CompromisoPresupuestal, CDP, PlanPresupuestal, AsignacionPresupuestal, Egreso, EjecucionPresupuestal, Egreso_has_EjecucionPresupuestal, EjecucionPresupuestal_has_FacturaCobro, FacturaCobro) |  |  |  |  |  |  |  | 
Setuo | 2017-03-18 | Crear directorio SoporteCD en \SolverST\SoporteCDP |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-03-30 | Actualizar estructura Tabla [DetalleCompromisoPresupuestal], [DetalleAfiliadosEPS] |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-05-02 | Crear Tabla [Usuarios] |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-05-05 | Cambiar formato a todos los campos float por decimal (20,2) del m´dulo Flujo de Recursos |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-05-23 | Actualizar Tabla [SystemBD] |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-05-25 | Actualizar Tabla [synchronize] y configurar tabla |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-07-25 | Eliminar campos: TipoPoblacion, Parentesco, Discapacidad y Notas de la Tabla [Beneficiario] |  | X |  | 
Estructura BD | 2017-07-26 | Crear campos: Parentesco y Discapacidad a la Tabla [SISBEN] |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-07-26 | Se creó la tabla [Censal] |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-07-27 | Eliminar campos: Parentesco Y Discapacidad de la Tabla [FUAT] |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-08-11 | Se actualizó tabla [Censal] y Tabla [Beneficiario] |  |  |  | 
Estructura BD | 2017-08-18 | Se creó la estructura de datos Social - SAC |  | X |  | X
ACTUALIZACION SOLVER 2019
Estructura BD | 2018-09-08 | Actualizar estructura Tabla[indnivelsisben] Módulo [Indicadores] Se relacionó tabla con tabla [FuenteDatosSync]: Debe eliminar la tabala y ejecutar Creador de tabalas SQL |  |  |  | x
Estructura BD | 2018-09-09 | Modulo Auditoria crear Tabla[aseguramientosgsss] y se eliminó tabla [indaseguramientors] |  |  |  | x
Estructura BD | 2018-10-25 | Modulo Aseguramiento modificar tabla [EPS] con codigo "SQL_UpdateTable_SolverST_EPS_25102018.sql" |  |  |  | x
Estructura BD | 2018-10-26 | Modulo sincronizar modificar tabla [ContributivoBDUA] adicionar campo [ContributivoBDUA] |  |  |  | x
| 2018-11-13 | INSTALACION ACTUALIZACION SOLVER VERSION 2018 | [10 empty] | x
| 2018-11-19 | Se creó la tabla [Barrio] y se relacionó con la tabla [Sisben].[barrio_IdBarrio] |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
| 2018-11-24 | Se modificó la tabla [Sincronize].[FuenteDatosFTP] campo fue convertido a VARCHAR(300) |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
| 2018-11-27 | Se modificó la tabla [FUAT].[NumeroFormulario] campo fue convertido a VARCHAR(20) |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
| 2019-02-11 | Modificar Tabla [Usuarios], [SessionSFTP] |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
| 2019-02-11 | Crear Tablas [sessionsftp],[mail_notificar_para],[mail_notificar_cc],[calendarioprocesos] |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
| 2019-02-11 | Crear tablas [CodigoRegimen],[RegimenSalud] |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-06-15 | Se creo la tabla [DigitalPersona] y se relacionó con la tabla [Beneficiario] |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-07-09 | Se add campo [Hogar],[Orden],[HijoDe] de la tabla [Sisben] |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-07-13 | Se add configuración para importar información TC Traslado contributivo |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-07-17 | Modificar Tabla [Sisben] Add campo [Extranjero] Default 2:No |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-07-19 | Modificar Tabla [PPNA_as_Beneficiario] |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-07-26 | Eliminar tabla [SeguimientoPPNA] |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-08-09 | Se creó tabla [FuentePPNA], se actualizó tabla [PPNA_has_Beneficiario] se realizó relación con FuentePPNA |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-08-26 | Se add campo [EstadoRegistro] en tabla [PPNA_has_Beneficiario] |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Estructura BD | 2019-09-05 | Se creó tabla [RequerimientoAsignado] para módulo SAC (Esto no va) |  |  |  | x |  |  |  | x
Estructura BD | 2019-09-29 | Modificar Tabla [AnexoRequerimiento] campos [AnexoRequerimiento] y [ArchivoFisico] a 200 Char |  |  |  | x | [6 empty] | x
Estructura BD | 2019-09-29 | Modificar Tabla [Requerimiento] Add campos [PrestadorSS_IdPrestadorSS] y [EPS_IdEPS] |  |  |  | x | [6 empty] | x
Estructura BD | 2019-09-29 | Eliminar tabla [ClasePrestador] |  |  |  | x | [6 empty] | x
Estructura BD | 2019-10-05 | Se creo la tabla [ClasePrestadorSS] y se relacionó con [PrestadorSS] |  |  |  | x | [6 empty] | x
Estructura BD | 2019-10-11 | Se creo la tabla [Portabilidad] y se relaciono |  |  |  | x
ACTUALIZACIONES 2020
Estructura BD | 2020-02-04 | Se add campo en tabla EPS [Email_PQRS] |  |  |  | x | [6 empty] | x
Estructura BD | 2020-02-04 | Se add campo en tabla PrestadorSS [Email_PQRS] |  |  |  | x | [6 empty] | x
Estructura BD | 2020-02-04 | Se add campo en tabla Requerimiento [Email_OtraInstitucion] |  |  |  | x | [6 empty] | x
Estructura BD | 2020-03-20 | Se modifico campo Ficha Sisben (20) |  |  | x | [7 empty] | x
Estructura BD | 2020-03-20 | Modificar tabla SystemBD Add Campos NivelSisben |  |  | x | [7 empty] | x
VERSION 2020
Estructura BD | 2020-11-19 | Modificar tabla [Censal] add campos [LCElegible, Integer]: Dónde 0:Población no elegible para R.S 1:Población elegible para R.S. 2:No aplica
VERSION 2021
Estructura BD | 2021-04-23 | Modificar tabla [Usuario] edit campo [Password] a Varchar(50)
Note on D89: ARMEL PEÑA RANGEL: FALTA HACER EL ARREGLO EN MYPORTATIL
Note on D101: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D102: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D103: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D104: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D105: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D106: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D108: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D109: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D110: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D111: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD
Note on D112: ARMEL PEÑA RANGEL: No se ha creado la Tabla en la base de dato; Solo se creo en el DFD

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NO EDITAR
Solo para uso de Esri